## Gantt
Task | Start | End | Duration
Research and Planning | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6
Designing GUI Layout | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 5
Developing Login System | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 3
Student Management Features | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 8
Course Management Features | 2025-04-19 | 2025-04-23 | 5
Database Integration | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 4
Testing and Debugging | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 3
Documentation Writing | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 3
Finalization and Submission | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2